## CCA
MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) - 2015.02
METAS PLS - 2013 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DO STATUS DAS METAS E AÇÕES DEFINIDAS NO PLS
RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Institucionalizar, promover e divulgar boas práticas de sustentabilidade | 10. Valorizar a compostagem de resíduos orgânicos já em prática na UFSC | PROPLAN/PU/ GA/CCA | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 11. Criar canal de divulgação para trocas e transferências de materiais e equipamentos entre setores, com o intuito de incrementar prática já existente de seu reaproveitamento | PROAD/DGP/ Unidades de Ensino | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
SUGESTÕES DE NOVAS AÇÕES/METAS OU MODIFICAÇÕES DAS JÁ EXISTENTES | ESCREVA AQUI
OUTRAS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO SETOR RELACIONADAS A SUSTENTABILIDADE QUE NÃO FORAM ABORDADAS | ESCREVA AQUI
PERCEPÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SOBRE O PLS | ESCREVA AQUI

## Plan1
Selecione uma opção
Atingida
Parcialmente atingida
Não foi possível trabalhar a ação