## COPLAN
MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) - 2015.02
METAS PLS - 2013 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DO STATUS DAS METAS E AÇÕES DEFINIDAS NO PLS
ENERGIA
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Documentar Instalação Elétrica | 1. Atualização e reorganização do diagrama unifilar | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 2. Atualização e complementação do sistema de geo-referenciamento (SIG) | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 3. Implementação de um sistema de identidade visual para o sistema elétrico da UFSC | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
Organização da Manutenção | 4. Especificação e aquisição de equipamentos de segurança (EPI/EPC) | DMPI/COPLAN | 9 meses | Nº trabalhadores contemplados | Selecione uma opção
| 5. Elaboração de procedimentos para serviços em subestações | DMPI/COPLAN | 9 meses | Nº procedimentos estabelecidos | Selecione uma opção
| 7. Criação de rotina de manutenção preventiva e preditiva | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº rotinas estabelecidas | Selecione uma opção
Reparo das Subestações | 8. Adequação das subestações (SEs) às normas ABNT/CELESC/CBMSC | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 9. Adequação da infraestrutura civil das subestações | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 10. Adequação da infraestrutura elétrica (Alta Tensão) das subestações | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 11. Especificação, aquisição e substituição de disjuntores de média de tensão e relés secundários que oferecem risco iminente | DMPI/DCL/ COPLAN | 6 meses | Nº de equipamentos instalados | Selecione uma opção
Estimular boas práticas sustentáveis sobre energia elétrica | 12. Criar homepage direcionada a divulgação das informações do consumo de energia à comunidade universitária | GR/DPAE/ COPLAN | 9 meses | Nº de acessos ao site | Selecione uma opção
| 13. Desenvolver campanhas junto à comunidade universitária para redução do consumo de energia | GR/DPAE/ COPLAN | 12 meses | Nº de campanhas | Selecione uma opção
| 14. Promover maior aproveitamento da luz e da ventilação natural em novos projetos arquitetônicos da UFSC | DPAE/COPLAN | 12 meses | Nº de projetos | Selecione uma opção
Eficiência do sistema elétrico | 15. Especificação, aquisição e implementação do sistema de telemetria | DMPI/DCL/ SeTIC/COPLAN | 12 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 16. Vincular a aquisição de novos equipamentos elétricos à coordenadoria de planejamento (planejar cargas) | DCL/COPLAN | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 17. Análise e verificação de desperdícios de energia elétrica | COPLAN | 12 meses | Relatórios | Selecione uma opção
| 18. Revisar os contratos de energia elétrica | COPLAN | 12 meses | Nº contratos revisados | Selecione uma opção
| 19. Estudar a possibilidade de posicionar a UFSC como consumidora livre de energia | DPAE/COPLAN | 6 meses | Relatórios | Selecione uma opção
| 20. Estudar investimentos em: construção de usina fotovoltaica e implantação de usina de cogeração, como alternativas de longo prazo para autonomia energética da instituição | DPAE/COPLAN | 12 meses | Relatórios | Selecione uma opção
| 21. Estabelecer e instaurar procedimentos de controle do sistema de energia UFSC (distribuição cargas instaladas) | DPAE/COPLAN | 12 meses | Nº de rotinas estabelecidas | Selecione uma opção
| 23. Estudo de alternativas para suprimento de energia em casos de falha no sistema principal | DPAE/COPLAN | 12 meses | Relatórios | Selecione uma opção
| 24. Estudo e instalação de sistema de iluminação externa com controle remoto de luminosidade | DMPI/DPAE/ COPLAN | 12 meses | Porcentagem da área total atendida | Selecione uma opção
QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Restaurar e revitalizar a área do Campus Florianópolis | 16. Planejar o uso do solo da microbacia do campus de Florianópolis com uma abordagem socioambiental que redefina os espaços para o estabelecimento de um novo equilíbrio ecológico e para o bem estar social. | PU/COPLAN/GA/ Departamentos de Ensino Afins | 12 meses | Nº de projetos apresentados para as áreas degradadas consideradas | Selecione uma opção
ÁGUA E ESGOTO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Criar uma base de informação que possibilite a rápida formulação de um parecer técnico, informativo ou corretivo | 1. Mapeamento da rede de esgoto, bem como caixas de gordura, caixas de inspeção, poços de visita e tubulação em geral | DMPI/COPLAN | 12 meses | Porcentagem da rede mapeada | Selecione uma opção
| 2. Monitoramento do consumo através de leituras pontuais e implantação do sistema de tele medição em tempo real para acompanhamento e detecção de possíveis vazamentos | DMPI/COPLAN | 12 meses | Gráficos de consumo semanal | Selecione uma opção
| 3. Implantação do cadastramento das faturas para análises mensais de consumo para que sejam realizados relatórios para a socialização das informações | DMPI/COPLAN | 3 meses | Relatórios mensais de consumo | Selecione uma opção
| 4. Manutenção e continuidade no mapeamento da rede de abastecimento de água na UFSC, realização dessas ações também nos outros campi | DMPI/COPLAN | 18 meses | Porcentagem da rede mapeada em cada campus | Selecione uma opção
| 5. Capacitar cada administrador de edifício com o sistema de mapeamento através do site, obtendo assim mais agilidade e eficácia nas atualizações, validações e modificações | DMPI/COPLAN | 16 meses | Porcentagem de administradores de edifício capacitados | Selecione uma opção
| 6. Divulgar através de site específico as informações relativas ao consumo de água, custos e medidas de eficientização oriundas da UFSC | COPLAN | 12 meses | Publicação do site | Selecione uma opção
| 7. Identificar, nos pontos de lançamento já identificados, a origem dos efluentes | COPLAN/GA | 12 meses | Porcentagem da rede de esgoto interna da UFSC mapeada | Selecione uma opção
Desenvolver métodos e processos de eficiência para redução dos gastos com água e esgoto | 8. Organizar equipes de eficientização para estudos pontuais de possíveis melhorias, como modernização das instalações sanitárias para que reduzam o consumo desnecessário | COPLAN | 18 meses | Porcentagem mensal de economia de água | Selecione uma opção
| 9. Organizar equipes de estudos para solucionar o problema do grande desperdício de água dos destiladores nos laboratórios da Universidade | COPLAN | 18 meses | Volume economizado por litro de água destilada | Selecione uma opção
| 10. Realizar análises e estudos de remoção de reservatórios de água desnecessários que foram mal dimensionados, diminuindo assim a manutenção | DMPI/COPLAN | 6 meses | Número de reservatórios removidos | Selecione uma opção
| 11. Organizar equipes de estudos para definir modelos e dimensionamentos mais eficientes de reaproveitamento de água não potável, como por exemplo, de origem pluvial | COPLAN | 18 meses | Número de prédios com sistema de aproveitamento de água em pleno funcionamento | Selecione uma opção
Fazer da UFSC um exemplo em adequação à legislação, garantindo qualidade e bemestar a seus usuários. Incentivar e aumentar a promoção de boas práticas sustentáveis práticas sustentáveis | 12. Atualização dos cadastros das economias e análises de viabilidade de contratação para que se tenha um cadastramento mais fidedigno junto ao órgão prestador de serviços e melhor gestão de custos | COPLAN | 2 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 13. Implantação do monitoramento e manutenção de reservatórios e demais aparatos que acondicionam a água antes de ser consumida para que se possa garantir a qualidade, evitando danos a saúde dos estudantes | DMPI/COPLAN | 6 meses | Número de análises físico-químicas realizadas por semestre | Selecione uma opção
| 14. Remoção, troca ou manutenção dos reservatórios de água irregulares ou de material impróprio como o amianto, a fim de garantir adequação com as normas e minimizar os riscos de contaminação | DMPI/COPLAN | 6 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 15. Estimular o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que proponham soluções aos problemas relacionados ao tema Água e Saneamento enfrentados pela esfera administrativa da UFSC | PROGRAD/PRAE/ PROPESQ/ PROEX/PROPG/ COPLAN | 24 meses | Número de trabalhos registrados | Selecione uma opção
| 16. Promover campanhas de conscientização para a redução do desperdício de água, orientando o uso de maneira consciente | GR/COPLAN | 24 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
Restaurar e revitalizar a área da microbacia do Campus Florianópolis | 18. Implantar um plano de monitoramento próprio da Universidade para as águas dos córregos da microbacia do campus UFSC/Florianópolis - Trindade | COPLAN/GA | 12 meses | Porcentagem de variáveis ambientais medidas contidas na Resolução CONAMA 357 (2005) | Selecione uma opção
SUGESTÕES DE NOVAS AÇÕES/METAS OU MODIFICAÇÕES DAS JÁ EXISTENTES | ESCREVA AQUI
OUTRAS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO SETOR RELACIONADAS A SUSTENTABILIDADE QUE NÃO FORAM ABORDADAS | ESCREVA AQUI
PERCEPÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SOBRE O PLS | ESCREVA AQUI

## Plan1
Selecione uma opção
Atingida
Parcialmente Atingida
Não foi possível trabalhar a ação