## DLC
MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) - 2015.02
METAS PLS - 2013 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DO STATUS DAS METAS E AÇÕES DEFINIDAS NO PLS
COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Duplicar o número de itens adquiridos com critérios de sustentabilidade | 1. Incluir a categoria de produtos sustentáveis ao catálogo de compras da UFSC. | DCL | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 2. Conceber critérios sustentáveis para compras e contratações. | DCL/professores/consultores | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 3. Incluir nos editais critérios de sustentabilidade comprovados por meio de certificações e/ou selos aferidos por organismos acreditados. | DCL | 12 meses | Porcentagem de objetos com critérios de sustentabilidade estabelecidos | Selecione uma opção
| 4. Instituir como prática a consulta a laboratórios credenciados e/ou especialistas internos sobre itens que não possuam certificação e/ou selos. | DCL | 18 meses | Prática instituída | Selecione uma opção
| 5. Revisar os itens dos principais pregões, adequando-os, quando possível, aos critérios ambientais, iniciando pelos itens de almoxarifado e da Prefeitura Universitária. | DCL | 12 meses | Porcentagem de itens listados com critérios de sustentabilidade estabelecidos | Selecione uma opção
| 6. Promover cursos de capacitação aos pregoeiros, para o exercício de suas atividades, e a atenção aos critérios de compras e contratações sustentáveis, extensivo a toda a equipe do departamento de compras e demais membros do setor administrativo que lidam com a catalogação de produtos e elaboração de Termos de Referência. | DCL/ CCP | 12 meses | Porcentagem de pessoas capacitadas | Selecione uma opção
Aumentar o alcance de projetos e práticas sustentáveis no setor de compras | 7. Estabelecer uma plataforma virtual amigável, para a socialização de informações relativas a gastos e economias, assim como dos indicadores adotados por esta comissão. | DCL/SeTIC | 18 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 9. Estimular, através de campanhas educativas, o agir sustentável nos pedidos de aquisição, assim como no uso de materiais e equipamentos. | GR/ DCL | 12 meses | Nº de campanhas lançadas | Selecione uma opção
| 10. Coletar as informações quantitativas e qualitativas sobre as compras e contratações, para montar um banco de dados. | DCL | 12 meses | Inventário de compras e aquisições | Selecione uma opção
ENERGIA
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Reparo das Subestações | 11. Especificação, aquisição e substituição de disjuntores de média de tensão e relés secundários que oferecem risco iminente | DMPI/DCL/ COPLAN | 6 meses | Nº de equipamentos instalados | Selecione uma opção
Eficiência do sistema elétrico | 15. Especificação, aquisição e implementação do sistema de telemetria | DMPI/DCL/ SeTIC/COPLAN | 12 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 16. Vincular a aquisição de novos equipamentos elétricos à coordenadoria de planejamento (planejar cargas) | DCL/COPLAN | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Fortalecer o programa de Qualidade de Vida na UFSC | 6. Regulamentar orientações aos requisitantes de materiais e equipamentos para o atendimento no mínimo aos critérios ergonômicos indicados pela ABNT, e proativamente aos demais itens de conforto ergonômicos | SEGESP/DAS/ DCL | 12 meses | Porcentagem de objetos adquiridos seguindo os critérios ergonômicos | Selecione uma opção
RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Estabelecer sistema de gestão para os residuos sólidos da UFSC | 4. Instaurar a logística reversa para materiais cujos processos de reversão já são de senso comum, a exemplo de pilhas, baterias e lâmpadas | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 5. Padronizar os equipamentos do sistema de coleta de resíduos visando: seus ciclos de vida, a interação usuário/equipamento e o processo educativo | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Porcentagem de equipamentos implantados | Selecione uma opção
| 6. Adquirir equipamentos para melhor aproveitamento de resíduos originado dos serviços de poda | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
DESLOCAMENTO DE PESSOAL: FOCO REDUÇÃO DE GASTOS E EMISSÕES
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Introduzir no mínimo 3 critérios de sustentabilidade nas compras de veículos automotores e/ou sua manutenção. | 1. Conceber e institucionalizar, através de portaria, critérios sustentáveis para compras de veículos pela Universidade Federal de Santa Catarina | GR/DCL/Divisão de Transportes | 12 meses | Número de critérios de sustentabilidade adotados para compra dos veículos. | Selecione uma opção
| 2. Criação de um banco de dados com as informações técnicas relativas à frota | GR/DCL/SeTIC/ Divisão de Transportes | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
SUGESTÕES DE NOVAS AÇÕES/METAS OU MODIFICAÇÕES DAS JÁ EXISTENTES | ESCREVA AQUI
OUTRAS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO SETOR RELACIONADAS A SUSTENTABILIDADE QUE NÃO FORAM ABORDADAS | ESCREVA AQUI
PERCEPÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SOBRE O PLS | ESCREVA AQUI

## Plan1
Selecione uma opção
Atingida
Parcialmente Atingida
Não foi possível trabalhar a ação