## DMPI
MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) - 2015.02
METAS PLS - 2013 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DO STATUS DAS METAS E AÇÕES DEFINIDAS NO PLS
COMPRAS E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Aumentar o alcance de projetos e práticas sustentáveis no setor de compras | 11. Compor equipe técnica multidisciplinar para verificação das necessidades de compras e contratações de instalações e equipamentos, a fim de adequar as estruturas físicas mais antigas da universidade aos critérios de sustentabilidade. | DMPI | 12 meses | Equipe instituída | Selecione uma opção
ENERGIA
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Documentar Instalação Elétrica | 1. Atualização e reorganização do diagrama unifilar | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 2. Atualização e complementação do sistema de geo-referenciamento (SIG) | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 3. Implementação de um sistema de identidade visual para o sistema elétrico da UFSC | DMPI/COPLAN | 6 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
Organização da Manutenção | 4. Especificação e aquisição de equipamentos de segurança (EPI/EPC) | DMPI/COPLAN | 9 meses | Nº trabalhadores contemplados | Selecione uma opção
| 5. Elaboração de procedimentos para serviços em subestações | DMPI/COPLAN | 9 meses | Nº procedimentos estabelecidos | Selecione uma opção
| 6. Criação e organização de equipe de manutenção | DMPI | 12 meses | Nº de pessoas treinadas | Selecione uma opção
| 7. Criação de rotina de manutenção preventiva e preditiva | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº rotinas estabelecidas | Selecione uma opção
Reparo das Subestações | 8. Adequação das subestações (SEs) às normas ABNT/CELESC/CBMSC | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 9. Adequação da infraestrutura civil das subestações | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 10. Adequação da infraestrutura elétrica (Alta Tensão) das subestações | DMPI/COPLAN | 12 meses | Nº subestações reparadas | Selecione uma opção
| 11. Especificação, aquisição e substituição de disjuntores de média de tensão e relés secundários que oferecem risco iminente | DMPI/DCL/ COPLAN | 6 meses | Nº de equipamentos instalados | Selecione uma opção
Eficiência do sistema elétrico | 15. Especificação, aquisição e implementação do sistema de telemetria | DMPI/DCL/ SeTIC/COPLAN | 12 meses | Nº subestações identificadas | Selecione uma opção
| 24. Estudo e instalação de sistema de iluminação externa com controle remoto de luminosidade | DMPI/DPAE/ COPLAN | 12 meses | Porcentagem da área total atendida | Selecione uma opção
ÁGUA E ESGOTO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Criar uma base de informação que possibilite a rápida formulação de um parecer técnico, informativo ou corretivo | 1. Mapeamento da rede de esgoto, bem como caixas de gordura, caixas de inspeção, poços de visita e tubulação em geral | DMPI/COPLAN | 12 meses | Porcentagem da rede mapeada | Selecione uma opção
| 2. Monitoramento do consumo através de leituras pontuais e implantação do sistema de tele medição em tempo real para acompanhamento e detecção de possíveis vazamentos | DMPI/COPLAN | 12 meses | Gráficos de consumo semanal | Selecione uma opção
| 3. Implantação do cadastramento das faturas para análises mensais de consumo para que sejam realizados relatórios para a socialização das informações | DMPI/COPLAN | 3 meses | Relatórios mensais de consumo | Selecione uma opção
| 4. Manutenção e continuidade no mapeamento da rede de abastecimento de água na UFSC, realização dessas ações também nos outros campi | DMPI/COPLAN | 18 meses | Porcentagem da rede mapeada em cada campus | Selecione uma opção
| 5. Capacitar cada administrador de edifício com o sistema de mapeamento através do site, obtendo assim mais agilidade e eficácia nas atualizações, validações e modificações | DMPI/COPLAN | 16 meses | Porcentagem de administradores de edifício capacitados | Selecione uma opção
Desenvolver métodos e processos de eficiência para redução dos gastos com água e esgoto | 10. Realizar análises e estudos de remoção de reservatórios de água desnecessários que foram mal dimensionados, diminuindo assim a manutenção | DMPI/COPLAN | 6 meses | Número de reservatórios removidos | Selecione uma opção
Fazer da UFSC um exemplo em adequação à legislação, garantindo qualidade e bemestar a seus usuários. Incentivar e aumentar a promoção de boas práticas sustentáveis práticas sustentáveis | 13. Implantação do monitoramento e manutenção de reservatórios e demais aparatos que acondicionam a água antes de ser consumida para que se possa garantir a qualidade, evitando danos a saúde dos estudantes | DMPI/COPLAN | 6 meses | Número de análises físico-químicas realizadas por semestre | Selecione uma opção
| 14. Remoção, troca ou manutenção dos reservatórios de água irregulares ou de material impróprio como o amianto, a fim de garantir adequação com as normas e minimizar os riscos de contaminação | DMPI/COPLAN | 6 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
SUGESTÕES DE NOVAS AÇÕES/METAS OU MODIFICAÇÕES DAS JÁ EXISTENTES | ESCREVA AQUI
OUTRAS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO SETOR RELACIONADAS A SUSTENTABILIDADE QUE NÃO FORAM ABORDADAS | ESCREVA AQUI
PERCEPÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SOBRE O PLS | ESCREVA AQUI

## Plan1
Selecione uma opção
Atingida
Parcialmente Atingida
Não foi possível trabalhar a ação