## PU
MONITORAMENTO E REVISÃO DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) - 2015.02
METAS PLS - 2013 |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DO STATUS DAS METAS E AÇÕES DEFINIDAS NO PLS
QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Fortalecer o programa de Qualidade de Vida na UFSC | 1. Identificar as fontes de riscos potenciais à saúde (HU, RU, laboratórios, centrais gases e elétricas etc.) | SEGESP/DAS/ PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
Restaurar e revitalizar a área do Campus Florianópolis | 16. Planejar o uso do solo da microbacia do campus de Florianópolis com uma abordagem socioambiental que redefina os espaços para o estabelecimento de um novo equilíbrio ecológico e para o bem estar social. | PU/COPLAN/GA/ Departamentos de Ensino Afins | 12 meses | Nº de projetos apresentados para as áreas degradadas consideradas | Selecione uma opção
| 17. Revitalizar calçadas, iluminação externa, praças, estacionamentos, etc. com vista a mobilidade e acessibilidade da comunidade universitária | PU/ DPAE | 12 meses | Porcentagem de área revitalizada | Selecione uma opção
RESÍDUOS SÓLIDOS
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Estabelecer sistema de gestão para os residuos sólidos da UFSC | 1. Realizar diagnóstico dos resíduos na UFSC, por unidade de ensino ou setores da administração UFSC, preferencialmente constituindo comissões paritárias da comunidade universitária, tomando como referência o estudo realizado no CTC | PROAD/PU/GA | 12 meses | Percentual do diagnóstico realizado | Selecione uma opção
| 2. Estabelecer uma logística interna dos resíduos sólidos que prime pela segregação para reaproveitamento dos resíduos e redução da quantidade para disposição final | PROAD/PU/GA | 24 meses | Percentual da logística estabelecida | Selecione uma opção
| 3. Criação de centro de acondicionamento intermediário de resíduos sólidos proveniente dos locais primários, prévio ao encaminhamento ao destino final | PROPLAN/DPAE/ DFO/PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 4. Instaurar a logística reversa para materiais cujos processos de reversão já são de senso comum, a exemplo de pilhas, baterias e lâmpadas | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 5. Padronizar os equipamentos do sistema de coleta de resíduos visando: seus ciclos de vida, a interação usuário/equipamento e o processo educativo | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Porcentagem de equipamentos implantados | Selecione uma opção
| 6. Adquirir equipamentos para melhor aproveitamento de resíduos originado dos serviços de poda | PROAD/DCL/PU | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
Institucionalizar, promover e divulgar boas práticas de sustentabilidade | 7. Mapear pontos de coleta dos diversos tipos de resíduos gerados, para facilitar o monitoramento institucional e para a orientação do usuário | PROAD/PU/ LABTATE/GA | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
| 9. Inserir cláusulas contratuais e fiscalizar os serviços de terceiros, relacionados aos resíduos, para que as suas atividades estejam em conformidade com as observâncias ambientais instituídas | PROPLAN/ PROAD/DPC/ PU | 12 meses | Nº de contratos revisados | Selecione uma opção
| 10. Valorizar a compostagem de resíduos orgânicos já em prática na UFSC | PROPLAN/PU/ GA/CCA | 12 meses | Ação realizada | Selecione uma opção
ÁGUA E ESGOTO
Metas | Ações | Responsáveis | Prazos (contabilizados a partir de maio de 2013) | Indicadores | Status (Clique na célula na flecha direita e selecione uma das opções) | Justifique ou especifique o que foi realizado | Dificuldades e desafios encontrados | Como você avalia essa meta? * ex.: se considera pertinente; se o prazo é adequado; sugere alguma reformulação
Restaurar e revitalizar a área da microbacia do Campus Florianópolis | 17. Erradicar a erosão em pontos dentro do campus, disciplinando o fluxo do escoamento, através de contenção das margens, facilitação da infiltração da água no solo e composição da cobertura do solo com vegetação adaptável a solos erodidos. | PU/DPAE/GA | 12 meses | Porcentagem de área erodida recuperada | Selecione uma opção
SUGESTÕES DE NOVAS AÇÕES/METAS OU MODIFICAÇÕES DAS JÁ EXISTENTES | ESCREVA AQUI
OUTRAS AÇÕES JÁ REALIZADAS PELO SETOR RELACIONADAS A SUSTENTABILIDADE QUE NÃO FORAM ABORDADAS | ESCREVA AQUI
PERCEPÇÕES E SUGESTÕES GERAIS SOBRE O PLS | ESCREVA AQUI

## Plan1
Selecione uma opção
Atingida
Parcialmente Atingida
Não foi possível trabalhar a ação